梁平府办发〔2021〕20号

重庆市梁平区人民政府办公室

关于做好2021年区级重大项目实施有关工作的

通  知

各乡镇人民政府（街道办事处），区政府有关部门，有关单位：

为加快推进2021年区级重大项目实施，经区委、区政府同意，现就有关事项通知如下：

一、高度重视，落实项目责任。重点项目建设是落实“六稳”“六保”任务的重要抓手，是加快转型升级、增进民生福祉的有效载体，是推动高质量发展的有效手段。2021年我区计划实施区级重大项目163个，总投资621.5亿元，年度投资169.2亿元。各乡镇（街道）、区级各部门要高度重视，按照职责分工，加快制定项目具体实施方案，按照已明确的目标任务、倒排工期、时间节点等，认真履职尽责；要完善多级调度、结果考核奖惩等机制，落实责任，全力加快推进。

二、优化服务，提速项目实施。在确保疫情防控到位基础上，积极谋划项目建设提速方案；区级各部门、有关单位要认真落实“营商环境建设”、“放管服”改革要求，加强统筹协调和沟通衔接，为重点项目审批提供绿色通道，提高审批效率；要严格落实重大项目分级分类协调机制，支持指导项目法人协同推进规划、用地、设计、环评、招投标、施工许可等前期工作，协调落实用地、环保、运输、水电接入、弃渣等服务保障，推动计划项目早开工、续建项目早竣工、完工项目早见效。

三、量化投入，拓宽融资渠道。区级各部门、有关单位要根据重大项目建设资金需求，按照上级政策规定，积极拓宽规范的融资渠道。政府主导类项目要加大吸引社会资本特别是民间资本参与的力度，严禁施工企业垫资建设；市场主导类项目要充分发挥市场配置资源的决定性作用，积极搭建银企合作平台，稳定民间投资，推动有条件的企业通过股票市场或债务市场融资。要围绕重点任务，抢抓基础设施领域补短板等政策机遇，加大力度争取中央、市级和地方政府债券资金，统筹平衡区级财力和地方政府债务类资金，集中资源保重点。

四、强化举措，严格问效问责。区级各部门、有关单位要坚持目标导向和问题导向，不断改进和加强重点项目全过程、精细化监管，严格执行重点项目月报告、季度督查调度，确保项目按时序进度推进。继续实施重点项目半年调整制度。区政府督查办要会同区发展改革委加强跟踪督办，严格问效，对欠序时进度严重的重点项目，实行通报警示制度，将督查通报结果纳入对区级各部门、乡镇（街道）的年度综合目标考核内容。

附件：1.梁平区2021年区级重点项目（政府主导类-新建）

2.梁平区2021年区级重点项目（政府主导类-续建）

3.梁平区2021年区级重点项目（重大前期类）

4.梁平区2021年区级重点项目（市场主导类-新建）

5.梁平区2021年区级重点项目（市场主导类-续建）

- 重庆市梁平区人民政府办公室

2021年4月7日

（此件公开发布）

附件1

梁平区2021年区级重点项目责任清单（政府主导类-新建）

| 序号 | 项目 名称 | 项目业主 | 项目建设 性质 | 建设起止 年限 | 主要建设内容和规模 | 年度建设目标 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）政府主导类-新建（79个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．重特大板块（4个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 梁平至开江高速（重庆段） | 重庆梁开高速公路有限公司 | 新建 | 2021-2023 | 路基路面桥梁及附属设施，总长45公里。 | 完成工程量的30%。 | 区交通局 |
| 2 | 梁平至开州高速公路（梁平段） | 待定 | 新建 | 2021-2024 | 路基路面桥梁及附属设施，总长33.6公里。 | 开工建设。 | 区交通局 |
| 3 | 龙象寺水库工程 | 荣禹公司 | 新建 | 2021-2025 | 以城区供水为主，兼有农业灌溉、农村供水等综合利用功能的Ⅲ等中型水利工程。工程主要由枢纽工程、城区供水工程和灌区输水工程三部分组成，坝型为埋石砼重力坝，总库容3263万m3。 | 主体枢纽工程施工30%。 | 区水利局 |
| 4 | 梁平区银河桥水库工程 | 荣禹公司 | 新建 | 2021-2025 | 新建中型水库1座，最大坝高55m，总库容1043万立方米。 | 完成可研、初设审批，完成征地拆迁。 | 区水利局 |
| 2．地方债券板块（5个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 都梁数字大厦 | 新梁公司 | 新建 | 2021-2024 | 用地面积约30亩，总建筑面积约4.2万平方米，打造集金融综合服务、行政审批综合服务、企业总部服务等一体化的综合建筑，配套相关职能设施、停车场及周边道路管网绿化、消防等。 | 完成主体工程50%。 | 新城管委会 |
| 6 | 都梁数字文创小镇（A块） | 新梁公司 | 新建 | 2021-2024 | 总用地面积约110亩(分A地块60亩、B地块50亩)，先行实施A地块，总建筑面积控制在4.3万平方米内，其中地上部分面积控制在2.8万平方米以内。打造文化旅游休闲度假目的地商业小镇、创客空间等，配套旅游厕所、道路桥梁及管网、河道整治、停车场、旅游应急救援、旅游标志标牌、服务系统智能化改造及其他设施设备。 | 完成工程进度80%。 | 新城管委会 |
| 7 | 都梁大剧院 | 新梁公司 | 新建 | 2021-2024 | 一馆两剧院。占地面积45亩，总建筑面积4.2万平之内，打造集大剧院、图书馆、与美术馆（非遗展览馆）于一体的文化艺术综合体，市民公共文化艺术活动中心。 | 完成工程进度的60%。 | 新城管委会、区文化旅游委 |
| 8 | 高新区科创中心二期(数字经济孵化器项目) | 园区公司 | 新建 | 2021-2022 | 占地约45亩，建筑总面积约6.5万平方米，其中地下车库约1.2万平方米。 | 完成工程50%。 | 园区公司 |
| 9 | 职教产业园一期（集成电路产业学院） | 园区公司 | 新建 | 2021-2022 | 占地约50亩，总建筑面积约2.2万平方米，其中地下车库约3000平方米，其余均为教室及功能配套室。 | 完工投用。 | 区教委、园区公司 |
| 3．交通板块（9个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 长垫梁开快速通道（G243屏锦至回龙段） | 待定 | 新建 | 2021-2022 | 路基路面桥梁及附属设施，总长17公里。（起止） | 完成工程量20%。 | 区交通局 |
| 11 | 梁平北站集装箱货运站场建设项目 | 区交建公司 | 新建 | 2021-2022 | 项目占地约113亩，新建2条集装箱货运线，有效长分别为500m、499m，牵出线750m，新设35m跨度集装箱龙门吊2台，新建综合办公楼800平方米。 | 完成工程量33%。 | 区交通局 |
| 12 | S204桂东大桥至大井水厂 | 待定 | 新建 | 2021-2022 | 新建二级公路6公里。 | 完成工程量33%。 | 区交通局 |
| 13 | 四好农村公路 | 待定 | 新建 | 2021 | 升级改造200公里农村公路。 | 完工投用。 | 区交通局 |
| 14 | S206和林场镇改线 | 待定 | 新建 | 2021-2022 | 新建二级公路3.4公里。 | 完成工程量90%。 | 区交通局 |
| 15 | S513大观场镇改线 | 待定 | 新建 | 2021-2022 | 新建二级公路1.8公里。 | 完成工程量85%。 | 区交通局 |
| 16 | 紫照垭口至紫照镇改建工程 | 待定 | 新建 | 2021 | 路基路面及附属设施，总长4.5公里。（起止） | 完工投用。 | 区交通局 |
| 17 | 龙溪河服务区配套工程（荫平双河口至宝花庵道路改建工程） | 待定 | 新建 | 2021 | 路基路面桥涵及附属设施，总长2公里。（起止） | 完工。 | 区交通局 |
| 18 | 智慧公交二期 | 待定 | 新建 | 2021-2023 | 完成133辆公交车17条线路智慧化改装，实现全区智慧公交全覆盖。在都梁新区等重点位置新建智能化电子站牌，建成智慧公交指挥调度中心，加大“手机公交”推广力度，更加方便公众出行。 | 完成工程量60%。 | 区交通局 |
| 4．城区板块（13个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 金带仁贤合兴街道同城化建设项目 | 金带街道、仁贤街道、合兴街道 | 新建 | 2021-2022 | 1．完成仁贤街道污水管网及其它污水设施、仁金路及兴仁路人行道地砖更换、新318道路沿线、场镇及龙溪渔街人居环境整治；2．金带街道文体活动广场基础设施、仁和场镇环境综合整治、仁和村农产品交易市场及进出道路；3．合兴街道文化广场基础设施、小区环境综合整治、综合服务市场及进出道路、连接街道精卫中心移民街产业大道3条道路。共计10个子项目。 | 完成工程量80%。 | 区住房城乡建委 |
| 20 | 城市品质提升工程 | 区绿化所 | 新建 | 2021 | 1.月桂路与云复路交叉口三角形地块、人民东路护坡绿化。 2.城区公园、道路绿化补植。 3.对城区窗口地段、节点、公园等进行时令花卉布置。 | 完工。 | 区城管局 |
| 21 | 城市管理智能化项目 | 区市政设施管理所 | 新建 | 2021 | 1.建成新城二期、工业园区智慧平台1个，控制中端70套。 2.桂东大桥安装实时监测系统，部分城区桥梁设施品质提升 | 完工。 | 区城管局 |
| 22 | 城市功能完善项目 | 区绿化所、区市政所 | 新建 | 2021 | 1.完成梁山路、人民西路、人民北路共计5公里改建LED灯164盏及土建、管线改造。2.钟文路、仁安路、龙湖路、玉湖路、碧湖支路共计4.5公里，新建LED灯125盏。3.城区中央隔离栏杆8.4公里、人行护栏2.5公里。4.城区人民北路人行道透水砖铺设6500平方米。5.增设国防教育相关标志标牌、景墙等。 | 完工。 | 区城管局 |
| 23 | 千明河绿化工程 | 新梁公司 | 新建 | 2021 | 建成11.4万平方千明河绿化工程。 | 完工。 | 新城管委会 |
| 24 | 张星桥河（湖光路至竹海大道段）绿化工程 | 新梁公司 | 新建 | 2021 | 建成张星桥河（湖光路至竹海大道段）绿化工程。 | 完工。 | 新城管委会 |
| 25 | 名柚大道（湖鸣路至湖滨路段）道路及附属管网工程 | 新梁公司 | 新建 | 2021 | 建成长1620米城市次干路。 | 完工。 | 新城管委会 |
| 26 | 湖泽路道路及附属管网工程 | 新梁公司 | 新建 | 2021 | 建成长963米城市次干路。 | 完工。 | 新城管委会 |
| 27 | 一支路道路及附属管网工程 | 新梁公司 | 新建 | 2021 | 建成473米城市支路。 | 完工。 | 新城管委会 |
| 28 | 湖寿路（名柚大道至都梁大道段）雨污管网及道路工程 | 新城建设服务中心 | 新建 | 2021 | 长约870米雨污管网及道路工程。 | 完工。 | 新城管委会 |
| 29 | 湖晓路（原双桂支路）雨污管网及附属工程 | 新城建设服务中心 | 新建 | 2021 | 湖晓路（知德大道至鸿湖路和兰湖路至龙湖路段）市政基础设施（含道路、人行道及其他附属工程），其中，雨污水管网1.875km。 | 完工。 | 新城管委会 |
| 30 | 净湖路（湖寿路至湖鸣路段）雨污管网及道路工程 | 新城建设服务中心 | 新建 | 2021 | 长约640米雨污管网及道路工程。 | 完工。 | 新城管委会 |
| 31 | 湖鸣路（名柚大道至都梁大道段）雨污管网及道路工程 | 新城建设服务中心 | 新建 | 2021 | 建成长约480米雨污管网及道路工程。 | 完工。 | 新城管委会 |
| 5．高新区基础设施板块（5个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 梁平高新区集成电路孵化园建设项目 | 园区公司 | 新建 | 2021-2023 | 集成电路孵化园占地面积约100亩，总建筑面积约12万平方米，新建厂房7栋，并配套给排水、电力、通信、燃气、消防、防雷、暖通、照明、景观及其他市政设施等。 | 开工建设。 | 园区公司 |
| 33 | 梁平高新区科创中心三期（数字经济研发中心） | 园区公司 | 新建 | 2021-2023 | 占地32亩，建筑面积约4.8万立方米的数字研发中心及配套设施。打造渝东北“科技研发创新中心”和“高新技术企业总部”。 | 开工建设。 | 园区公司 |
| 34 | 高新区配套电力通信照明燃气工程 | 园区公司 | 新建 | 2021-2023 | 1．凉水村新建电力通信管廊各2.14公里、电力线路迁改约6公里； 2．道路1.07公里（复星路、皂角路至征地界）； 3．PPP项目15段8.62公里道路照明工程。 | 完成工程70%。 | 园区公司 |
| 35 | 2021年度园区绿化提升工程 | 园区公司 | 新建 | 2021 | 1．完成迎宾大道(新拱桥至草堂路）绿化整治工程； 2．高新大道（知德大道至皂角路）北侧绿化工程； 3．竹海大道至知德大道路口北侧环境提升工程； 4．建设高新广场景观绿化项目约1.2万平方米； 5．PPP项目15段8.62公里道路的绿化； 6．窝子溪绿化工程。 | 完工。 | 园区公司 |
| 36 | 六个创新创业孵化园 | 园区公司及相关乡镇街道 | 新建 | 2021-2023 | 统筹梁山、屏锦、云龙、袁驿、回龙、聚奎乡镇创业园的基础设施及厂房2万方建设。梁山园新建标准厂0.7万㎡；屏锦园农转用土地300亩、新建1万㎡标准厂房；云龙园新征地13.6亩，新建标准厂房0.5万㎡；袁驿园征地260亩，新建标准厂房0.5万㎡；聚奎园农转用土地400亩，新建标准厂房0.5万㎡。并完成相应的道路绿化及水电气工程。回龙镇现无土地可利用，因此未列入其中。 | 开工建设。 | 区经济信息委 |
| 6．农林水旅板块（11个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 梁平百里竹海创建国家级旅游度假区建设项目 | 交建公司 | 新建 | 2021-2022 | 按照国家级旅游度假区标准，建设综合服务中心、星级明月汇度假酒店、露营基地装配式酒店、猎神居景区、唐家院子、张家院子民宿、茶花岭景区、康（医）养中心、古驿道修复、熊猫馆、猎神居至竹山场镇旅游步道等16个项目。 | 完成65%工程量。 | 区文化旅游委、交建公司 |
| 38 | 土地整治项目 | 区国土整治中心 | 新建 | 2021 | 福禄、新盛、明达、回龙、石安、星桥等10个乡镇18个整治项目实施规模4614.83公顷，完成土地平整、农田水利及道路工程。 | 完成工程建设60%。 | 区规划自然资源局 |
| 39 | 地质灾害隐患工程治理项目 | 福禄镇 文化镇 龙胜乡 竹山镇 | 新建 | 2021-2022 | 对全区2020年新生的9处地灾害隐患实施工程治理，消除安全隐患。 | 完成工程建设60%。 | 区规划自然资源局 |
| 40 | 2021年大中型水库移民后期扶持资金项目 | 区水利移民工作站和相关镇乡（街道） | 新建 | 2021 | 新建配水管网约118km，污水管网约3km，硬化道路约13km，新建生产便道约5km，新建道路3.52km，人居环境综合整治，新修便民服务中心等。 | 完工。 | 区水利局 |
| 41 | 2021年三峡后续资金项目 | 荣禹公司龙门镇 | 新建 | 2021 | 屏锦镇、回龙镇等农村移民安置区精准帮扶供水工程主要内容新建取水工程（左柏取水泵房和取水管道约12.4km）； 水厂扩建工程（将盐井口水厂供水规模由10000m3/d扩建20000m3/d），新建供水管网约17.9km； 龙门镇农村移民安置区人居环境综合整治工程主要内容建设DN300污水管网1823m，DN300雨水管网465m，新建生产便道，山坪塘整治等。 | 完工。 | 区水利局 |
| 42 | 2021年农村供水巩固提升工程 | 区水利工程管理中心 | 新建 | 2021 | 通过管网延伸、农村供水设施改造等，对全区农村供水工程进行巩固提升，新建（改建）供水管道13km；新增净水处理设施设备2套，消毒设施设备2套。 | 完工。 | 区水利局 |
| 43 | 2020年高标准农田建设项目 | 区农田建设中心 | 新建 | 2021 | 2020年高标准农田建设项目在云龙、荫平、回龙拟建成5.06万亩。2021年高标准农田建设项目在碧山、虎城拟建成6万亩，在碧山镇金屏村、水岩村、川主村、小河村、清坪村、平桥村等6个村，虎城镇水口村、陈家村、清河村、波漩村、聂家村、河口村、千丘村、礼仁村等8个村新建成6万亩高标准农田。 | 完工。 | 区农业农村委 |
| 44 | 2021年高标准农田建设项目（原新增千亿斤粮食产能田间工程项目） | 区农田建设中心 | 新建 | 2021 | 2019年高标准农田建设项目（原新增千亿斤粮食产能田间工程项目）已建成1.3万亩，2020年高标准农田建设项目（原新增千亿斤粮食产能田间工程项目）拟建成2万亩，2021年高标准农田建设项目（原新增千亿斤粮食产能田间工程项目）拟建成2万亩。 | 完工。 | 区农业农村委 |
| 45 | 2021年度松材线虫病防治项目 | 乡镇（街道）、国有林场 | 新建 | 2021 | 采取全面监测普查、样木检测鉴定、集中除治清理、疫木检疫封锁、联防联治、飞机施药及诱捕器防治媒介昆虫等措施对全区松材线虫病疫情发生区域进行有效处治，并对未发生区域进行防控。 | 完工。 | 区林业局 |
| 46 | 百里竹海张家院子森林康养 | 竹桂林公司 | 新建 | 2021 | 1．在张家院子原建设用地基础上修建森林康养基地主体建筑； 2．围绕基地周边17亩范围内开展生态修复，提升森林质量； 3．完善相关配套基础设施建设。 | 完工。 | 区林业局 |
| 47 | 2021国土绿化 | 乡镇（街道）、国有林场 | 新建 | 2021 | 实施中央财政造林补助项目低效林改造、中央财政森林抚育及巩固上一轮退耕还林成果。 | 完工。 | 区林业局 |
| 7．生态文明板块（11个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 龙溪河源头绿色发展示范项目 | 待定 | 新建 | 2021-2022 | 重点实施矿山遗址生态治理与提升、山体修复、森林抚育、边坡治理、河道整治、梯塘湿地、传统村落保护及人居环境整治、龙溪源生态眼.明月汇（生态展馆）等项目建设。 | 开工建设。 | 区发展改革委 |
| 49 | 生活垃圾焚烧发电项目(含厨余垃圾处理） | 待定 | 新建 | 2021-2023 | 建设1座占地70亩、日处理生活垃圾500吨的焚烧发电厂，配套建设日处理能力100吨的餐厨垃圾处理设施。 | 开工建设。 | 区城管局 |
| 50 | 梁平老城区三级管网雨污分流工程 | 区城市建设服务中心 | 新建 | 2021 | 有效治理梁平城区水环境、实现老城区三级管网雨污分流目标。 | 完工。 | 区住房城乡建委 |
| 51 | 城区拓展区河段综合治理工程 | 区河道站 | 新建 | 2021 | 综合治理河道8.357m，主要内容有新建堤防护岸、河道疏浚、跨河建筑物、生态隔离带等。 | 完工。 | 区水利局 |
| 52 | 来家河回龙镇段综合治理工程 | 区河道站 | 新建 | 2021 | 治理河道长3.5km,主要建设内容有新建堤防护岸、河道疏浚、跨河建筑物、生态隔离带等。 | 完工。 | 区水利局 |
| 53 | 2021年水土保持重点工程 | 区水土保持站 | 新建 | 2021 | 综合治理水土流失面积25平方公里。 | 完工。 | 区水利局 |
| 54 | 明达、袁驿、屏锦人居环境连片整治 | 明达镇、 袁驿镇、 屏锦镇 | 新建 | 2021 | 对明达、袁驿、屏锦农村人居环境进行整治。 | 完工。 | 区农业农村委 |
| 55 | 2021年双桂湖生态修复 | 区湿地保护中心 | 新建 | 2021 | 开展双桂湖南岸300余亩稻田湿地修复，进行微地形塑造，恢复湿地功能，种植水稻；补植双桂湖裸露土地及三峡竹博园内竹林抚育、枯死竹子补植560亩；宣教中心智慧提升，安装“步步生花”智能互动体验装置；建设数字化湿地公园，安装环境监测设施设备、建设100平方米生物多样性监测站一个、鸟类智能识别系统一套。 | 完工。 | 区林业局 |
| 56 | 梁平区生活垃圾分类项目 | 各乡镇街道、相关部门 | 新建 | 2021 | 1．建设4个垃圾分类示范街道创建及巩固；2．其余29个乡镇街道场镇垃圾分类；3．60个垃圾分类示范村创建；4．再生资源回收及“两网融合”站(点)建设；5．城市建成区商业门店、公共区域垃圾分类；6．教育系统、卫生系统、文化旅游系统垃圾分类。 | 完工。 | 区城管局 |
| 57 | 开元化工原址场地污染土壤及地下水治理修复项目 | 区生态环境局 | 新建 | 2021 | 完成开元化工原址场地的治理修复 | 完工。 | 区生态环境局 |
| 58 | 乡镇污水处理厂智慧环保项目 | 区生态环境局 | 新建 | 2021 | 完成乡镇级污水处理厂进出口在线监测全覆盖。 | 完工。 | 区生态环境局 |
| 8．社会事业板块（15个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 三所一队一基地 | 区公安局 | 新建 | 2021-2023 | 三所一队拟占地106亩，建筑面积24566平方米，总投资1.433亿元，（包含整个土建、装修、弱电、技防、物防、设施设备、办公家具、公共区域及绿化等，不含土地征用费）；战训基地拟占地104亩，（包含整个土建、装修、弱电、技防、物防、设施设备、办公家具、公共区域及绿化等，不含土地征用费）,执法办案中心包括建设入所检查系统、远程提讯系统、电子取证设备和安全系统,禁毒宣传教育基地建筑面积500平方米。 | 进行前期征地安置。 | 区公安局 |
| 60 | 社会治安防控体系建设项目 | 区公安局 | 新建 | 2021-2022 | 一、场所建设。建设区公安局、城区3个派出所防控中心装修改造和屏幕、坐席、硬件设备购置安装，软件系统和移动终端APP系统购置安装； 二、感知系统。对现有“应指工程”、“雪亮工程”升级改造，对党政机关、智慧社区、公交枢纽、学校、医院、旅游景区等人员密集等重点区域补建人脸识别摄像头，在机场路、迎宾路、梁平互通设置建设站。 实现全市视频监控网信息互通。 | 完成工程量30%。 | 区公安局 |
| 61 | 公共安全视频监控建设联网应用工程 | 区公安局 | 新建 | 2021-2022 | 新建高清视频监控镜头1450个、卡口30套、高空瞭望10套，新建人像识别、微卡口、智能门禁等前端告知采集终端，新建全区33个乡镇、街道办事处综合监控中心，新建人像识别、车辆识别、大数据综合分析系统平台等，及后台系统设施设备。 | 完成总工程量30%。 | 区公安局 |
| 62 | 公安局基层所队建设 | 区公安局 | 新建 | 2021-2023 | 新建龙门、柏家、聚奎、蟠龙、袁驿、碧山、福禄、荫平等8个派出所和云龙公巡大队，建筑面积各2000平方米，总建筑面积18000平方米，主要建设内容为新建“四区七室”建设等业务用房。 | 完成龙门、柏家、聚奎、蟠龙等4个派出所建设。 | 区公安局 |
| 63 | 公安局执法办案信息化建设 | 区公安局 | 新建 | 2021 | 改造执法办案中心和电子物证实验室、DNA实验室、电子围栏升级改造和刑侦视频侦查实验室建设。 | 完成建设。 | 区公安局 |
| 64 | 都梁中学（含都梁小学建设项目） | 区教委 | 新建 | 2021-2024 | 总建筑面积约80000平方米，包括新建教学用房、生活用房及相关设施设备 | 力争开工。 | 区教委 |
| 65 | 合兴初中改扩建 | 合兴初中 | 新建 | 2021-2025 | 扩建教学楼、综合楼、运动场及配套设施。建筑面积约10000平方米 | 力争开工。 | 区教委 |
| 66 | 双桂初中改扩建 | 双桂初中 | 新建 | 2021-2026 | 新建教学楼、男生宿舍、运动场馆、250米运动场及扩建学生食堂，建筑面积约17000平方米。 | 力争开工建设。 | 区教委 |
| 67 | 重庆梁平高新医院（二期）项目 | 区中医医院 | 新建 | 2021-2023 | 按照二级综合医院建设标准，建设业务用房2.9万平米，车库1.1万平米，完善一、二期配套设施及场地绿化等，配置相关医疗设备。 | 开工建设。 | 区卫生健康委 |
| 68 | 重庆市梁平区基层卫生能力提升项目 | 各乡镇卫生院 | 新建 | 2021-2023 | 迁建石安、文化、大观、金带、礼让等乡镇卫生院，新建石安镇南溪村等村卫生室，维修改造部分乡镇卫生院、村卫生室，并配置医疗设备；建设健康医疗大数据信息平台及远程医疗、移动医疗、互联网医疗等智慧医疗服务应用，并配备相关数字化设备。 | 开工建设。 | 区卫生健康委 |
| 69 | 卫生应急能力提升项目（疾控中心） | 区疾控中心 | 新建 | 2021-2023 | 建设疾控中心实验室及业务用房，总面积约9550平方米，配备实验室相关设施设备； 建设公共卫生应急物资储备库3000平方米，并配备相关设施设备；对部分医疗机构应急能力进行提升，并配置设施设备。 | 完成主体工程。 | 区卫生健康委 |
| 70 | 远程医疗信息平台建设项目 | 区卫生健康委 | 新建 | 2021-2022 | 建设远程医疗信息平台及远程会诊、双向转诊业务协同应用系统；建设区域影像中心、区域检验中心、区域心电中心；34个基层医疗机构远程会诊室，影像、检验、心电终端设备及信息系统；建设移动医疗平台及各终端业务系统，实现移动远程会诊和问诊功能。 | 完成工程30%。 | 区卫生健康委 |
| 71 | 赤牛城宋蒙文物遗址公园 | 待定 | 新建 | 2021-2025 | 利用考古发掘成果，充分了解南宋末年生产生活状况，深入挖掘赤牛城抗蒙文化内涵，并在考古发掘的基础上，建设赤牛城文化遗址公园，含古城墙修缮、健身步道、文化主题长廊、考古发现展示厅等设施，打造集休闲、娱乐、健身、科普等为一体的文化遗址公园景区。 | 完成二期考古调查，开工建设。 | 区文化旅游委 |
| 72 | 双桂堂历史文化陈列馆（二期） | 区文物管理所 | 新建 | 2021 | 含办公区域、文物库房及展厅建设和功能性建设等，其中办公区域建设包含室内装饰、消防改造、安防工程、会议厅、办公区等建设工作；展厅建设包含标准文物库房、文创区、陈列布展设计、展厅建设，展出部分文物，同时实施文物修复工作。 | 完成项目建设。 | 区文化旅游委 |
| 73 | 社区居家养老服务设施建设项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2021 | 建设9个乡镇养老服务中心、59个村级互助养老点，建筑面积约8500平方米，每个乡镇养老服务中心设置八大功能区，设置20张护理型床位。村级互助养老点配备一定的专业养老服务用房。 | 完工。 | 区民政局 |
| 9．其他板块（6个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 梁平区2021年农村电网升级改造工程 | 区供电分公司 | 新建 | 2021 | 完成梁平区罗沟村等农村电网升级改造。 | 完工。 | 区供电分公司 |
| 75 | 梁平区老旧小区电力改造工程 | 区供电分公司 | 新建 | 2021 | 完成梁平区30个老旧小区电力设施改造。 | 完工。 | 区供电分公司 |
| 76 | 大数据智能化创新应用试点示范 | 区大数据发展局 | 新建 | 2021-2022 | 按照定片定点、先行先试的原则，在高新大道两侧区域统筹推进智慧校园、智慧医院、智慧商圈、智慧小区、智慧公交、智慧城管等建设，集中打造智慧应用和智慧场景。 | 完成工程50%。 | 区大数据发展局 |
| 77 | 农机安全技术检测考试站 | 梁平区新合储运有限责任公司 | 新建 | 2021 | 项目占地10.6亩，总建筑面积600平方米其中，综合用房100平方米，检测用房300平方米，机具维修车间200平方米，停车场及训练场6000平方米，绿化440平方米；以及购置检测车、检测设备考试设备、收割机等相关设备设施。 | 进场施工，力争完工。 | 区供销社 |
| 78 | 保障房智慧社区智能管理系统 | 区住房保障中心 | 新建 | 2021 | 住保中心公租房小区保障房智慧社区智能管理系统建设。 | 完工。 | 区住房城乡建委 |
| 79 | 屏锦镇2021年市级特色小城镇建设项目 | 屏锦镇 | 新建 | 2021 | 完成建设任务投资1000万元，屏锦镇场镇环境综合整治 | 完工。 | 屏锦镇 |

附件2

梁平区2021年区级重点项目责任清单（政府主导类-续建）

| 序号 | 项目 名称 | 项目业主 | 项目建设性质 | 建设起止年限 | 主要建设内容和规模 | 年度建设目标 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）政府主导类-续建（31个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．重特大板块（1个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 梁平区龙溪河流域综合治理与可持续发展试点PPP项目 | 重庆梁平三峡水环境综合治理有限责任公司 | 续建 | 2020-2023 | 建设污水处理设施、管网建设（含雨污水管网）等城镇污水治理示范项目；建设农业面源污染治理、农村垃圾收集治理等农村面源污染治理示范项目；建设双桂湖国家湿地公园、河流湿地等湿地生态保护治理示范项。整个项目由27个大项72个小项目组成。 | 计划新开工28个，计划完工27个。 | 龙溪河项目办 |
| 2．地方债券板块（6个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 高新区绿色食品孵化园标准厂房及配套设施建设项目 | 园区公司 | 续建 | 2020-2022 | 占地约150亩，总建筑面积约20万平方米，包括标准厂房及配套附属设施建设。 | 一期完工投用，二期完成80%。 | 工业园区公司 |
| 3 | 高新区科创中心建设项目一期 | 园区公司 | 续建 | 2020-2021 | 占地10亩，总建筑面积约1.2万平方米。建设科技企业孵化中心、高新产品展示中心、企业服务中心，并配套地下停车位及设备用房等。 | 完工。 | 工业园区公司 |
| 4 | 祥云小微企业创业创新基地建设项目 | 梁山街道、星桥镇 | 续建 | 2020-2022 | 占地面积约425亩，实施场平土石方约43万方，修建道路约2.7公里、雨污管网约6公里，以及小微企业服务中心1000平方米等配套用房附属设施。 | 完成道路约2.7公里、雨污管网约6公里。 | 区经济信息委、工业园区公司 |
| 5 | 梁平区城市拓展区供水工程 | 龙泉供水公司 | 续建 | 2020-2021 | 1．新建双桂新区、旧城区供水主管道新建供水管道长度约17.45Km，管径为DN200-DN400； 2．改造老旧供水管网长度约8.2Km。管径为DN200-DN400； 3．新建蓼叶水库至大井水厂原水复线管道工程，长度约7.6Km，管径为DN700。 | 完成工程80%。 | 区城管局 |
| 6 | 兴隆回兴片区三级管网雨污分流工程 | 区城市建设服务中心 | 续建 | 2020-2021 | 有效治理梁平城区水环境、实现兴隆、回兴片区三级管网雨污分流目标、打赢污染防治攻坚战。 | 完工。 | 区住房城乡建委 |
| 7 | 宝石山陵园扩建项目 | 竹桂林公司 | 续建 | 2020-2021 | 扩建墓台、墓位约2800个、智慧陵园系统建设、管理用房整修、绿化景观整治、水电排水管网建设、停车及监控系统建设。 | 完工。 | 区林业局 |
| 3．交通板块（2个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 都梁大道 | 一期（三峡集团），二期（待定） | 续建 | 2020-2022 | 路基路面桥梁及附属设施，总长5.8公里。（起止） | 一期完工投用，启动二期建设。 | 区交通局 |
| 9 | G318国道仁贤至屏锦段 | 交建公司 | 续建 | 2020-2021 | 路基路面桥涵及附属设施，总长11.3公里。（起止） | 完工。 | 区交通局 |
| 4．高新区基础设施板块（2个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 智慧园区建设项目 | 园区公司 | 续建 | 2020-2021 | 对13平方公里范围园区硬件设施改造，建成园区管理平台，园区服务平台、园区业务支撑平台、信息基础设施建设、园区网络信息安全体系。 | 完工。 | 工业园区公司 |
| 11 | 美诚标准厂房消防设施改造工程 | 园区公司 | 续建 | 2020-2021 | 美诚标准厂房6栋厂房共计64439.05m2进行消防整改工程并修建一个新的消防水池。 | 完工。 | 工业园区公司 |
| 5．农林水旅板块（3个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 梁平农村产业融合发展示范园 | 区农技服务中心 | 续建 | 2020-2022 | 在安胜、屏锦、聚奎、仁贤四个乡镇建设粮油市级现代农业产业园。 | 完成年度建设任务。 | 区农业农村委 |
| 13 | 龙溪河蔬菜基地建设项目 | 区农产品品牌中心 | 续建 | 2020-2021 | 围绕龙溪河服务区，打造以三清村、人民村等为核心的蔬菜基地 | 完成人民村蔬菜基地建设。 | 区农业农村委 |
| 14 | 合兴镇农业产业强镇建设项目 | 合兴镇 | 续建 | 2020-2021 | 做优梁平柚生产基地；开展梁平柚深加工；做活梁平柚产品流通。以开展梁平柚深加工为主，实现梁平柚一二三产业融合发展，打造梁平柚核心区。 | 全面建成。 | 区农业农村委 |
| 6．生态文明板块（3个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 重庆市梁平区国家储备林项目 | 市林投公司梁平分公司 | 续建 | 2020-2027 | 建设国家储备林基地50万亩，包含新造珍贵树种5万亩，改培现有林5万亩、开展森林抚育25万亩，改造低效竹林15万亩。 | 流转5万亩林地；开展3万亩现有林改培、3万亩中幼林抚育。 | 区林业局 |
| 16 | 亚行贷款重庆市龙溪河环境综合整治与生态保护示范项目 | 荣禹公司 | 续建 | 2020-2023 | 整治河道总长26.33km，新建堤防护岸43.98km；坝改闸3座，新建翻板闸2座；新建及改建人行桥25座，公路桥2座；绿化总面积45.92h㎡。总投资约4.47亿元。 | 完成主体工程。 | 区水利局 |
| 17 | 水系连通及农村水系河道综合整治工程 | 荣禹公司 | 续建 | 2020-2021 | 治理河道长度约32.1公里，新建护岸约37.9公里，河道疏浚总长度约5.5公里。建设滨水景观、滨水文化、旅游大道、污水处理站、污水管网、人居环境整治等项目。 | 全面完工。 | 区水利局 |
| 7．社会事业板块（11个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 福德学校建设项目 | 双桂小学 | 续建 | 2020-2022 | 占地50亩，总建筑面积2.64万平方米，新建36个教学班、生活用房及配套相关设施。 | 主体完工。 | 区教委 |
| 19 | 双桂幼儿园迁建项目 | 双桂幼儿园 | 续建 | 2020-2022 | 占地14.45亩，总建筑面积1.3万平方米，新建24个教学班、生活用房及配套相关设施。 | 主体完工。 | 区教委 |
| 20 | 袁驿镇第二小学建设项目 | 袁驿镇中心小学 | 续建 | 2020-2022 | 教学用房约10000平方米，生活及辅助用房约3000平方米。 | 主体完工。 | 区教委 |
| 21 | 福禄中学教学楼及附属工程 | 福禄中学 | 续建 | 2019-2022 | 总建筑面为15500平方米，其中教学楼5500平方米，运动场10000平方米。 | 装饰装修。 | 区教委 |
| 22 | 东城幼儿园建设项目 | 实验幼儿园 | 续建 | 2020-2021 | 占地4.1亩，总建筑面积4005平方米，新建9个教学班、生活用房及配套相关设施。 | 全面完工。 | 区教委 |
| 23 | 合兴镇中心小学教学楼建设项目 | 合兴小学 | 续建 | 2020-2021 | 新建教学楼1幢，面积约2000平方米。 | 全面完工。 | 区教委 |
| 24 | 竹山镇中心小学学生宿舍建设项目 | 竹山镇中心小学 | 续建 | 2020-2021 | 新建学生宿舍一幢，面积约1400平方米。 | 全面完工。 | 区教委 |
| 25 | 中医医院住院综合楼项目 | 区中医医院 | 续建 | 2018-2021 | 总建筑面积3.4万平方米，其中按三级医院标准新建住院综合大楼2.2万平方米，地下停车库1.2万平方米。 | 竣工投用。 | 区卫生健康委 |
| 26 | 人民医院救治能力提升项目 | 区人民医院 | 续建 | 2020-2021 | 对区人民医院现有传染科进行改扩建2600平方米，建设负压病房、治疗病房、隔离病房。购买部分设施设备。 | 竣工投用。 | 区卫生健康委 |
| 27 | 中心审判法庭和第一、二、四人民法院项目附属工程 | 区人民法院 | 续建 | 2020-2021 | 一、中心审判法庭建设安检厅面积100平方米，值班厅面积100平方米，环保生化池容积650立方米（污水日处理量120立方米），文化长廊面积3800平方米；二、第一人民法庭建设内容环境道路绿化面积2480平方米、安检室45平方米、文化长廊500平方米；三、第二人民法庭建设内容环境道路绿化面积2480平方米、安检室45平方米、文化长廊500平方米；四、第四人民法庭建设内容环境道路绿化面积2480平方米、安检室45平方米、文化长廊500平方米。五、中心审判法庭及第一、二、四人民法庭水、电、气项目；中心审判法庭景观花草树木补植及外围环境景观整治项目。 | 全面完工。 | 区人民法院 |
| 28 | 综合档案馆配套工程项目 | 区档案馆 | 续建 | 2020-2021 | 总建筑面积5000平方米，配套1000平方米车库建。档案馆设施设备建设、安装等。 | 完工投用。 | 区档案馆 |
| 8．其他板块（3个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 梁平区5G基础设施建设项目 | 铁塔梁平办事处、移动梁平分公司、联通梁平分公司、电信梁平分公司 | 续建 | 2019-2022 | 覆盖梁平城区和场镇主要区域。主要包括5G基站及其相关的配套设施建设。 | 新建5G基站500个，累计建成5G基站1100余个。 | 区经济信息委 |
| 30 | 梁平区大数据中心建设项目 | 区大数据发展局 | 续建 | 2020-2025 | 依托梁平智慧城市信息中心建成梁平区大数据中心和容灾备份IDC中心，包括各委办局的政务数据、水电气油等能源公共数据、社会数据。 | 完善政务数据，建成水电气油能源大数据。 | 区大数据发展局 |
| 31 | 双桂湖智慧体验公园 | 区大数据发展局 | 续建 | 2020-2022 | 将双桂湖国家湿地公园打造成智慧体验公园。含无人驾驶小巴、水幕秋千、智能语音亭、智慧多功能阅读亭、智慧广场舞、智慧跑道、AR太极、智慧生态长廊和互动音乐地砖等互动体验项目。 | 完成智慧公园（一期）建设，包括AR太极、停车无杆扰等体验项目。 | 区大数据发展局 |

附件3

梁平区2021年区级重点项目责任清单（重大前期类）

| 序号 | 项目名称 | 项目 业主 | 项目建设 性质 | 建设起止年限 | 主要建设内容和规模 | 年度建设目标 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、重大前期项目（14个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 梁平至西沱高速（梁平段） | 待定 | 前期 | 2022-2025 | 路基路面桥梁及附属设施，总长48.5公里。（起止） | 完成可研及初步设计等前期工作。 | 区交通局 |
| 2 | 梁平至长寿高速公路原路加宽改造工程（梁平段） | 待定 | 前期 | 2022-2025 | 路基路面桥梁及附属设施，总长96.673公里，梁平区境内约19公里。（起止） | 完成可研及初步设计等前期工作。 | 区交通局 |
| 3 | 大竹至梁平至忠县新生港物流快速通道（梁平至忠县段） | 待定 | 前期 | 2022-2025 | 升级改造G318大竹至梁平64公里（梁平段24公里），升级改造为一级公路；新建仁贤至梁平城区至忠县快速通道37公里路基路面桥梁隧道及附属设施。 | 完成可研及初步设计等前期工作。 | 区交通局 |
| 4 | 大竹至梁平至万州新田港物流快速通道（梁平至万州段） | 待定 | 前期 | 2022-2025 | 长42公里，其中隧道约2.8公里，路基路面桥涵及附属设施。 | 完成可研及初步设计等前期工作。 | 区交通局 |
| 5 | 梁平百里竹海至达川物流快速通道（袁驿至虎城） | 待定 | 前期 | 2022-2023 | 长16.5公里，路基路面桥涵及附属设施。 | 完成可研及初步设计等前期工作。 | 区交通局 |
| 6 | 长垫梁货运铁路（梁平段） | 待定 | 前期 | 2022-2023 | 开展前期工作。 | 完成前期规划研究。 | 区交通局 |
| 7 | 梁平航空产业园 | 待定 | 前期 | 2022-2025 | 建设梁平航空产业园，占地500亩，含运营区、生产制造区、物流区、会展博览区等功能区划。 | 完成前期规划研究。 | 区交通局 |
| 8 | 赤牛城环线新建工程 | 待定 | 前期 | 2021-2022 | 路基路面桥梁及附属设施，总长8.3公里。（起止） | 完成征地拆迁，力争开工建设。 | 区交通局 |
| 9 | 高新大道至仁贤道路建设 | 待定 | 前期 | 2021 | 路基路面桥梁及附属设施，总长4.5公里。（起止） | 完成征地拆迁，力争开工建设。 | 区交通局 |
| 10 | 职教产业园（二期） | 园区公司 | 前期 | 2021-2024 | 项目总占地约430亩，总建筑面积约34.4万平方米，新建职业教育产教融合基地。 | 完成项目前期工作手续办理。 | 区教委、园区公司 |
| 11 | 梁平高新区数字经济产业园配套研发服务平台 | 园区公司 | 前期 | 2022-2023 | 用地面积110亩，建设国家级科技企业孵化器、工业博物馆、绿色食品设计研究院（食品安全检验检测中心）、智能家居设计研发中心（检验检测中心）、创新创业人才服务中心。 | 完成项目前期工作手续办理。 | 园区公司 |
| 12 | 渝东北新鲜蔬果及肉制品保供冷链物流中心 | 丰瑞公司 | 前期 | 2022-2023 | 总占地面积100亩，总建筑面积约18000平方米，包括建设一座智能化、信息化和专业化的新鲜蔬果及肉制品保供冷链仓储和物流中心及其配套设施设备。 | 力争开工。 | 区农业农村委 |
| 13 | 智慧农业与数字乡村建设 | 区农业农村大数据中心 | 前期 | 2022-2023 | 1．基本形成“1+2+N”区、镇、村（企业）三级智慧农业骨干网络体系，即建成1个区级农业农村大数据中心，在镇街建设2个智慧农业示范园，依托343个益农信息社，在行政村和企业建设N个智慧农业网络节点。2．开展数字农业试点建设项目，全域推进种植业、畜牧业、渔业和质量安全监管等领域的数字化改造。 | 力争开工。 | 区农业农村委 |
| 14 | 都梁新区图书馆建设 | 区图书馆 | 前期 | 2022-2025 | 位于梁平都梁新区，建筑面积1万平米。主要包括书刊借阅、报刊阅览、少儿借阅、数字阅览、古籍、地方文献、自修、培训、展览、多媒体视听等功能室。纸质馆藏量30万余册，数字资源存储量达到30TB，阅览座位1000余个。 | 完成项目方案设计及土地审批。 | 区文旅委 |

备注：1.2021年度重点项目分重点建设项目和重大前期项目2大类。
      2.2021年重点建设项目包括续建项目和新建项目两类建设性质项目，同时分为政府主导类和市场主导类2大类，重特大板块、地方债券板块、交通、园区

基础设施、城区板块、农林水旅、生态文明、社会事业、其他、工业企业、其他企业、房地产12个行业板块。
      3.重大前期项目指暂未确定2021年是否开工建设，但需要再2021年开展相关前期工作，确保项目在2022年或者2023年能开工建设的重大项目。

附件4

梁平区2021年区级重点项目责任清单（市场主导类-新建）

| 序号 | 项目 名称 | 项目业主 | 项目建设性质 | 建设起止年限 | 主要建设内容和规模 | 年度建设目标 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （二）市场主导类-新建（22个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．工业企业板块（15个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | GPP芯片生产项目（赛美康科技） | 重庆赛美康科技有限公司 | 新建 | 2021-2025 | 项目总投资10亿元，其中，项目一期投资5亿元，用地50亩，建筑面积4万平方米，新建3栋厂房和1栋办公楼。 | 完成一期3栋厂房和1栋办公楼主体工程建设。 | 区招商投资局 |
| 2 | 增资扩能饲料生产项目（蜀达饲料） | 重庆蜀达饲料有限公司 | 新建 | 2021 | 项目拟投资2亿元，占地40亩，建设饲料有机物、微生物添加剂等3条生产线，新建3栋厂房、1栋研发大楼，建筑总面积约3万平方米。 | 建成投产。 | 区招商投资局 |
| 3 | 面制品智能化生产项目（都粮农业科技） | 重庆都粮农业科技有限公司 | 新建 | 2021 | 修建厂房面积2.1万平方米（具体面积以实际测量为准），新建面制品智能化生产线4条，主要生产湿面、挂面、蔬菜面等各类面制品。 | 建成部分厂房。 | 区招商投资局 |
| 4 | 中石化兴隆气田长兴组气藏开发项目 | 中石化江汉油田 | 新建 | 2021 | 利用老井1口、新钻井1口，新建集气站2座、净化站1座、计量清管站1座、倒班点1座，集输管线16km。实现产能1.0亿立方米/年。 | 完成建设。 | 区经济信息委 |
| 5 | 三峡5G直播基地（润德天华） | 重庆润德天华电子商务有限公司 | 新建 | 2021-2022 | 建筑面积4520平方米。 | 完工投用。 | 区商务委 |
| 6 | 三峡物流集散中心（润德天华） | 重庆润德天华电子商务有限公司 | 新建 | 2021-2023 | 占地50亩，建筑面积21.6万平方米。 | 2栋厂房开工建设。 | 区商务委 |
| 7 | 农产品深加工生产项目(上口佳) | 重庆上口佳农业开发有限公司 | 新建 | 2021-2023 | 占地40亩，基地分为标准华智能化车间、办公楼、员工生活3个区域。 | 建设厂房及配套设施。 | 工业园区管理委员会 |
| 8 | 套装门生产项目（驰源门业） | 重庆驰源门业有限公司 | 新建 | 2021-2022 | 占地40亩，建成2条生产线。 | 修建厂房主体完工。 | 工业园区管理委员会 |
| 9 | 热固型炭纤维复合材料环保回收及循环再生利用高科技项目（宸胜） | 重庆宸胜新材料科技有限公司 | 新建 | 2021 | 新建厂房和生产线。 | 部分厂房建成投产。 | 工业园区管理委员会 |
| 10 | 汽车线束总成生产项目（乐仁汽车） | 重庆乐仁汽车工业有限公司 | 新建 | 2021 | 装修厂房投产。 | 装修厂房投产。 | 工业园区管理委员会 |
| 11 | 新能源汽摩配件精加工项目（明辉动霸科技） | 重庆明辉动霸科技有限公司 | 新建 | 2021 | 占地15亩，建成3条生产线。 | 修建厂房及配套设施主体并安装调试设备。 | 工业园区管理委员会 |
| 12 | 机械设备制造项目（京渝） | 京渝机械制造有限公司 | 新建 | 2021 | 占地7.2亩，建成2条生产线。 | 建成投产。 | 工业园区管理委员会 |
| 13 | 医用生化和组织培养瓶项目（欣维尔玻璃） | 重庆欣维尔玻璃有限公司 | 新建 | 2021 | 租用厂房面积5000平方米。 | 建成投产。 | 工业园区管理委员会 |
| 14 | 学生服装生产项目（裕荣宏泰服装） | 重庆市裕荣宏泰服装有限公司 | 新建 | 2021 | 租用厂房2100平方米。 | 装修厂房投产。 | 工业园区管理委员会 |
| 15 | 汽车电器零件研生产项目（赛连电气） | 重庆赛连电气有限公司 | 新建 | 2021 | 装修厂房投产。 | 装修厂房投产。 | 工业园区管理委员会 |
| 2．房地产板块（1个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 房地产开发 | 开发企业 | 新建 | 2021-2022 | 完成开发建设投资25亿元，新开工建设商品房40万平方米以上。 | 竣工交房。 | 区住房城乡建委 |
| 3．其他企业项目（6个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 竹基材项目 | 待定 | 新建 | 2021-2023 | 征地300亩，新建竹缠绕复合材料生产基地、生产线以及相关配套产业设施建设。搬迁农户、修建污水管网、园区道路，厂房等。 | 力争开工建设。 | 区招商投资局、屏锦镇 |
| 18 | 蓼叶河研学乡村旅游项目 | 闽南印象（厦门）文化传播有限公司 | 新建 | 2021-2022 | 占地10亩。建设容纳600人的社会实践教育基地、2000㎡的户外拓展、观光旅游等项目。 | 完成工程40%。 | 梁山街道办事处 |
| 19 | 双桂安宁寨农业休闲观光旅游和采摘园基地建设 | 待定 | 新建 | 2021 | 硬化安宁花园寨长约2公里、宽5米的旅游道路，和其他配套基础设施发展果蔬种植200余亩。 | 完工。 | 双桂街道 |
| 20 | 三兄弟农业科技专业合作社基地建设 | 三兄弟农业科技专业合作社 | 新建 | 2021 | 硬化王家坪长约3公里生产便道，响水村、千明村及其他的基地配套基础设施建设；栽植李子、桃子等果蔬种植500亩。 | 完工。 | 双桂街道 |
| 21 | 双桂黄泥响水村集体经济股份合作社果蔬基地建设 | 黄泥村、响水村 | 新建 | 2021 | 李子等果蔬种植200亩。修建产业便道和灌溉管网等配套基础设施。 | 完工。 | 双桂街道 |
| 22 | 梁平区生态康养项目 | 百龄帮（重庆）康养产业集团有限公司 | 新建 | 2021 | 建筑面积5615平方米，拟建设床位182张，设置电梯及医疗专用电梯、停车场等配套设备设施。 | 完工。 | 区民政局 |

附件5

梁平区2021年区级重点项目责任清单（市场主导类-续建）

| 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 项目建设性质 | 建设起止年限 | 主要建设内容和规模 | 年度建设目标 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （二）市场主导类-续建（17个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．工业企业板块（16个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 重庆市梁平智能小镇智慧制造产业项目一期（天荣家居） | 重庆天荣家居有限公司 | 续建 | 2018-2022 | 项目占地858亩，建设厂房、办公楼等36万平方米。建设智能家居厂房及生产线，产业生产链聚集群厂房及办公和配套设备房。 | 完成部分厂房建成。 | 工业园区管理委员会 |
| 2 | 射频器件及前端模组（5G）研发、设计、制造一体化(IDM)（平伟实业） | 重庆平伟实业股份有限公司 | 续建 | 2020-2022 | 建筑面积共为12000余平米标准厂房和配套设施。其中生产车间及仓库5000平米，实验室办公及配套设施2000平米、5000平米配套设施。建设实验及检测线，购置相应研发生产测试设备，打造产品研发线，最终年产2.5亿只FEM封装生产线。 | 部分建成投产。 | 工业园区管理委员会 |
| 3 | 豆制品大规模自动化智能化生产项目（中贸投） | 中贸投实业（重庆）有限公司 | 续建 | 2020-2022 | 占地200亩，总建筑面积16万方，十栋厂房、五栋配套设施、20条生产线。 | 部分建成投产达效。 | 工业园区管理委员会 |
| 4 | 进出口高端生活制品生产项目（融康） | 重庆融康实业有限公司 | 续建 | 2019-2022 | 占地108亩，总建筑面积6.1万方，新建塑料制品10条生产线。 | 建设厂房。 | 工业园区管理委员会 |
| 5 | 亿联·天华电商物流产业园B区(润德天华) | 重庆润德天华电子商务有限公司 | 续建 | 2018-2022 | 项目占地152.35亩亩,该项目主要用于电商和物流仓储。拟建设物流仓储库房32219.29平方米,电商办公14248.75平方米，管理配套用房6835.48平方米，设备用房1004.8平方米，门卫用房100平方米。 | 部分厂房建成投产。 | 工业园区管理委员会 |
| 6 | 高端护理用品生产项目(爱丽丝) | 重庆爱丽丝卫生用品有限公司 | 续建 | 2019-2022 | 占地面积50000平方米，总建筑面积45275 m2，四栋厂房、四栋库房、1栋检验楼、1个门卫室、一消防水池。 | 建设厂房。 | 工业园区管理委员会 |
| 7 | 体育场馆LED照明系统及球场人造草坪生产项目(美创实业) | 重庆美创实业发展有限公司 | 续建 | 2020-2021 | 租用1万平米，新建两条生产线。 | 建成投产。 | 工业园区管理委员会 |
| 8 | 精制米糠油及谷维素提取项目(瑞丰米业) | 梁平县瑞丰米业有限公司 | 续建 | 2020-2022 | 仓储设施建设新建粮仓3000平方米，新建低温储存库仓容1万余吨，同时完善其他配套辅助设备设施。 | 一期厂房建成投用。 | 工业园区管理委员会 |
| 9 | 细胞工程种苗繁育中心和研究项目(元森生物科技) | 重庆市梁平区元森生物科技有限公司 | 续建 | 2020-2021 | 租用标准厂房5000平方米，培育种植杂交鹅掌楸、大叶香樟等。 | 建成投产。 | 工业园区管理委员会 |
| 10 | 工程机械总装及部分配件生产、销售项目(宏工工程机械) | 重庆宏工工程机械有限责任公司 | 续建 | 2020-2022 | 占地47亩，新建工程机械4条生产线，组装、测试车间等。 | 修建检验楼及厂房。 | 工业园区管理委员会 |
| 11 | 卤烤鸭、休闲食品研发生产项目(谢鸭子) | 重庆市梁平谢鸭子有限公司 | 续建 | 2020-2022 | 占地15亩，总建筑面积1.2万方，建设厂房3栋、生产线6条，检验楼等。 | 检验楼和厂房建成投用。 | 工业园区管理委员会 |
| 12 | 年产5万吨塑料母粒项目（美粒子新材料） | 重庆美粒子新材料有限公司 | 续建 | 2020-2021 | 项目占地45亩，建设2栋厂房、1栋产品检验楼、1栋办公楼、1栋门卫室，产品覆盖中部、西部、华南地区的生态母粒加工基地。 | 完成1#厂房和检验楼建设。 | 工业园区管理委员会 |
| 13 | 玻璃量器工业4.0项目（欣维尔玻璃） | 重庆欣维尔玻璃有限公司 | 续建 | 2020-2021 | 租赁标准厂房约7000平方米，总投资0.3亿元，其中固定投资0.2亿元，新建8条生产线。 | 装修厂房投产。 | 工业园区管理委员会 |
| 14 | 工业旅游基地建设（真本味食品） | 重庆真本味食品有限公司 | 续建 | 2020-2021 | 占地20亩，基地分参观体验区、生产车间、停车场、办公及辅助区域。 | 建成投产。 | 工业园区管理委员会 |
| 15 | 医疗卫生级管材管件数字化车间改造升级项目（巨源不锈钢） | 重庆巨源不锈钢制品有限公司 | 续建 | 2020-2022 | 新增水胀机6台、激光切割机6台、激光焊机10台、在线固溶机6台、DN250-DN400生产线5条、酸洗线1条、固溶线2条。 | 完成工程量70。 | 区经济信息委 |
| 16 | 克路德智能家居产业园（有住科技） | 重庆有住科技发展有限公司 | 续建 | 2020-2021 | 项目占地面积119.13亩，总建筑规模51950平方米。该项目新建智能整体橱柜、智能门窗门锁生产线2条。 | 建成投产。 | 区招商投资局 |
| 2．其他企业项目（1个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 东方希望生猪养殖建设项目 | 东方希望集团 | 续建 | 2020-2021 | 在屏锦镇建设5000头种猪场1个，饲料厂1个；在龙门镇建设年出栏12万头生猪育肥场1个；在聚奎镇建设年出栏25万头生猪育肥场1个；在虎城镇建设1万头种猪场1个。 | 建成投产。 | 区农业农村委 |

重庆市梁平区人民政府办公室             2021年4月7日印发