附件：

重庆市梁平区2023年福彩公益金项目绩效自评表

| 项目名称 |  | 重庆市梁平区社区养老服务全覆盖项目 |  |  |  |  | 自评联系人及电话 |  | 成云娟53237446 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  | 民政部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 重庆市民政局 |  |  |  | 资金使用单位 |  |  | 重庆市梁平区民政局 |  |  |  |
| 资金情况（万元） |  |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  |  | 预算执行率（B/A) |  |
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 340 | 340 |  |  |  |  | 100% |  |
|  |  | 其中：中央财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地方资金 |  |  | 340 | 340 |  |  |  |  | 100% |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 建成3个乡镇养老服务中心、2个社区养老服务站 |  |  |  |  |  |  | 建成3个乡镇养老服务中心、2个社区养老服务站 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值 |  | 全年实际完成值 |  | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出 指标 |  | 数量指标 | 建成乡镇养老服务中心个数 |  |  |  | 3个 |  | 3个 |  |  |
|  |  |  |  | 建成社区养老服务站 |  |  |  | 2个 |  | 2个 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  |  | 2023年底 |  | 2023年12月 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 乡镇养老服务中心补助标准 |  |  |  | 100万元/个 |  | 100万元/个 |  |  |
|  |  |  |  | 社区养老服务站补助标准 |  |  |  | 20万元/个 |  | 20万元/个 |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益 指标 |  | 社会效益指标 | 就近为辖区老年人提供养老服务，提高老年人幸福感、获得感。 |  |  |  | 有所感受 |  | 有所感受 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  |  | ≧95% |  | 100% |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

重庆市梁平区2023年福彩公益金项目绩效自评表

| 项目名称 |  |  | 重庆市梁平区乡镇（街道）敬老院运营经费及梁山街道敬老院消防工程建设项目 |  |  | 自评联系人及电话 |  |  |  |  | 成云娟53237446 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  | 民政部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 重庆市民政局 |  |  |  | 资金使用单位 |  | 梁平区民政局 |  |  |  |
| 资金情况（万元） |  |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 预算执行率（B/A) |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 91 |  | 91 |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地方资金 |  | 91 |  | 91 |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 原梁山街道敬老院因渝万高铁占地被拆迁，现梁山街道敬老院重新修建，消防工程建设投入资金缺口30万元。保障24个敬老院的正常运营，提升敬老院服务水平。 |  |  |  |  |  | 完成梁山街道敬老院重新修建，占地面积9576平方米，建筑面积2378.15平方米，完善相关设施设备。保障24个敬老院的正常运营，提升敬老院服务水平。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 指标值 | 全年实际完成值 |  |  |  | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 |  | 敬老院消防工程个数 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 乡镇敬老院个数 |  |  | 24个 | 24个 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 合格率 |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 完成时间 |  |  | 2023年底 | 2023年12月 |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 社会效益指标 |  | 完成敬老院消防工程建设，提升了消防安全水平，提升老年人安全感 |  |  | 完成敬老院消防工程建设，提升了消防安全水平，提升老年人安全感 | 完成敬老院消防工程建设，提升了消防安全水平，提升老年人安全感 |  |  |  |  |
|  |  | …… |  | 提升敬老院集中供养能力，为特困人员提供更好的服务 |  |  | 有所感受 | 有所感受 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

重庆市梁平区2023年福彩公益金项目绩效自评表

| 项目名称 |  |  | 重庆市梁平区特殊困难老年人家庭适老化改造项目 |  |  | 自评联系人及电话 |  | 成云娟53237446 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  | 民政部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 重庆市民政局 |  |  | 资金使用单位 |  | 重庆市梁平区民政局 |  |  |
| 资金情况（万元） |  |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 预算执行率（B/A) |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 8.6274 | 8.6274 |  |  | 100% |  |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 为50户特殊困难老年人家庭实施居家适老化改造，提升老年人居家养老安全性、便利性，不断增强老年人获得感、幸福感、安全感。 |  |  |  |  | 完成50户特殊困难老年人家庭居家适老化改造。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 |  |  | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 |  | 改造户数 |  | 50户 | 50户 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升了老年人居家养老安全性、便利性，增强了老年人获得感、幸福感、安全感。 |  | 有所感受 | 有所感受 |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  | ≧95% | 100% |  |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

重庆市梁平区2023年福彩公益金项目绩效自评表

| 项目名称 |  |  | 重庆市梁平区老年人体育协会文化活动经费 |  |  | 自评联系人及电话 |  | 成云娟53237446 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  | 民政部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 重庆市民政局 |  |  | 资金使用单位 |  | 重庆市梁平区民政局 |  |  |
| 资金情况（万元） |  |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 预算执行率（B/A) |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 5 | 5 |  |  | 100% |  |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 5 | 5 |  |  | 100% |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 为老年人提供更好的老年生活，资助他们开展更多的老年服务项目，提升老年人获得感、幸福感。 |  |  |  |  | 为老年人提供更好的老年生活，资助他们开展更多的老年服务项目，提升老年人获得感、幸福感。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 |  |  | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 |  | 举办老年活动场次 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 丰富老年人晚年生活，增强了老年人获得感、幸福感。 |  | 有所感受 | 有所感受 |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  | ≧90% | 90% |  |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 重庆市梁平区2023年福彩公益金项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 梁平区乡村振兴社会工作项目 |  | 自评联系人及电话 | 谢长盛，15215265216 |  |
| 中央主管部门 |  |  | 民政部 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 重庆市民政局 |  | 资金使用单位 | 重庆市梁平区民政局 |  |
| 资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 20 | 8 |  | 40% |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 20 | 8 |  | 40% |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 在铁门乡等20个乡镇（街道），面向养老服务中心（站）的来访老年人，提供文化娱乐、政策咨询、精神慰藉等服务；面向经济困难的高龄失能老年人（约580人），培育本土志愿者队伍，链接公益慈善资源，提供上门探访、志愿服务、精神慰藉等服务。 |  |  |  | 已在铁门乡等18个乡镇（街道），面向养老服务中心（站）的来访老年人，提供文化娱乐、政策咨询、精神慰藉等服务；面向经济困难的高龄失能老年人380人，培育本土志愿者队伍，链接公益慈善资源，提供上门探访、志愿服务、精神慰藉等服务。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 经常性探访人次 |  | 2320 | 1100 | 项目正在持续实施 |
|  |  |  | 完成个案服务例数 |  | 15 | 3 | 项目正在持续实施 |
|  |  |  | 完成小组服务数 |  | 15 | 4 | 项目正在持续实施 |
|  |  |  | 完成社区服务数 |  | 10 | 3 | 项目正在持续实施 |
|  |  | 质量指标 | 困难群众上门服务满意度 |  | 100 | 100 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总投入 |  | 20 | 8 | 项目正在持续实施 |
|  |  | 社会效益 指标 | 困难群众上门服务覆盖率 |  | 100% | 65.52% | 因部分服务对象死亡或离梁等原因，导致未完成上门服务，下一步将通过电话、网络对离梁的服务对象开展服务 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象对服务项目知晓度 |  | 90% | 92% |  |
|  |  |  | 服务对象对服务项目满意度 |  | 90% | 91% |  |
| 说明 | 该项目实施分2023年、2024年实施，2023年执行8万元，剩余12万元于2024年度执行。 |  |  |  |  |  |  |

重庆市梁平区2023年福彩公益金项目绩效自评表

| 项目名称 |  |  | 孤儿、事实无人抚养儿童助学 |  |  | 自评联系人及电话 |  | 吴兴华532347436 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  | 民政部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 重庆市民政局 |  |  | 资金使用单位 |  | 重庆市梁平区民政局 |  |  |
| 资金情况（万元） |  |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 预算执行率（B/A) |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 29.52 | 29.52 |  |  | 100% |  |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 |  | 29.52 | 29.52 |  |  | 100% |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 帮助成年在学孤儿减轻生活压力，更好地学习。 |  |  |  |  | 24个成年孤儿、9个事实无人抚养儿童顺利进行2023年学业，改善了在高等院校就读孤儿的生活 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 |  |  | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 |  | 符合条件的成年孤儿人数 |  | 33人 | 33人 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 按时发放率 |  | 100% | 100% |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 每名孤儿每年补助金额 |  | 1万元 | 1万元 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 每名事实无人抚养儿童每年补助金额 |  | 0.8万元 | 0.8万元 |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 体现了国家对孤儿的关系和关爱，保障了符合条件孤儿就读高等院校的生活 |  | 是 | 是 |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  | ≧85% | 100% |  |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

重庆市梁平区2023年福彩公益金项目绩效自评表

| 项目名称 |  |  | 成年孤儿安置 |  |  | 自评联系人及电话 |  |  |  | 吴兴华532347436 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  | 民政部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 重庆市民政局 |  |  |  | 资金使用单位 |  | 重庆市梁平区民政局 |  |  |
| 资金情况（万元） |  |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  |  | 预算执行率（B/A) |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 15 |  | 15 |  |  |  | 100% |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地方资金 |  | 15 |  | 15 |  |  |  | 100% |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 对1名成年孤儿社区安置。 |  |  |  |  |  | 及时安置1名成年孤儿，保障其出入社会后的基本生活和住房等。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 指标值 | 全年实际完成值 |  |  | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 |  | 社会安置人数 |  |  | 1人 | 1人 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 基本生活及住房保障率 |  |  | 100% | 100% |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 社会效益指标 |  | 体现了国家对孤儿的关系和关爱 |  |  | 有所感受 | 有所感受 |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  |  | 100% | 100% |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

重庆市梁平区2023年福彩公益金项目绩效自评表

| 项目名称 |  |  | 重庆市梁平区残疾人辅助器具购买项目 |  |  | 自评联系人及电话 |  | 李博13650593410 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 重庆市民政局 |  |  | 资金使用单位 |  | 重庆市梁平区民政局 |  |  |
| 资金情况（万元） |  |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 预算执行率（B/A) |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 40.00 | 40.00 |  |  | 100% |  |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 40.00 | 40.00 |  |  | 100% |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 改善残疾人日常生活状况 |  |  |  |  | 为有辅具发放需求的残疾人发放辅具，提升残疾人自理能力和参与社会活动能力，改善残疾人生活状况 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 |  |  | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 |  | 服务残疾人数量 |  | ≥800 | 800 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 辅具及时发放率 |  | ≥90% | 90% |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 申报辅具覆盖率 |  | ≥90% | 90% |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 残疾人满意度 |  | ≥90% | 90% |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |