曲水府发〔2020〕115号

重庆市梁平区曲水镇人民政府

关于印发《曲水镇村庄清洁行动秋冬战役

助力三年行动收官方案》的通知

各村（社区），机关各科室（办、所、站、中心）：

经镇政府领导同意，现将《曲水镇村庄清洁行动秋冬战役助力三年行动收官方案》印发给你们，请按要求认真组织实施。

重庆市梁平区曲水镇人民政府

2020年11月26日

（此件公开发布）

曲水镇村庄清洁行动秋冬战役助力三年

行动收官方案

2020年是全面建成小康社会目标实现之年，做好农村人居环境整治工作至关重要。根据梁平区农村人居环境整治工作领导小组办公室《关于进一步创新活动方式打好村庄清洁行动秋冬战役助力三年行动收官的通知》（梁农居组办〔2020〕3号）文件精神，制定本方案。

一、指导原则

深入学习贯彻习近平总书记关于改善农村人居环境的重要指示批示精神， 认真贯彻村庄清洁行动立足“清”、聚焦“保”、着力“改”、促进“美”的总体要求，按照市委、市政府工作要求，严格落实区委、区政府有关工作部署，以“清洁村庄喜迎全面小康”为主题，以“三清一改”为重点，在全镇开展村庄清洁行动秋冬战役系列活动，确保以干净、整洁、有序的村容村貌迎接全面建成小康社会和三年行动圆满收官。

二、时间要求

从即日起至2021年2月底。

- 三、整治重点

（一）全面消除垃圾围村、围田、围塘、围路。集中力量消除路边、田边、沟边和门口、村口、场口长期堆放“无人管”的垃圾，消除户户、村村（社）、乡镇之间连接处“三不管”公共区域长期扯皮积累的垃圾，消除因风吹、水冲和乡村旅游等造成树上挂的、水里飘的、城里来的垃圾，尤其要全面消除严重威胁村民身体健康的黑臭死水、动物死尸、农药包装废弃物和老鼠苍蝇蚊子等病虫害滋生源。要改变农户各扫门前雪式的垃圾清理方法，真正将农民群众组织起来，发动起来。

（二）全面整治乱堆乱放、乱搭乱建、乱排乱泄、乱涂乱画。全面整治长年不用的柴草堆、粪污堆、沙石堆、杂物堆，整治影响村容村貌乱搭建的鸡鸭窝棚、猪牛棚圈、狗猫小屋、露天厕所, 整治村内乱排乱泄的厕所粪污、畜禽粪污、生活污水、工厂废水, 整治村内房屋墙体、电线杆上的广告、牛皮癣、不文明的警示提示标语等。进一步规范畜禽养殖区域、围墙篱笆、菜架花架和农户大门两侧的各种明白卡、荣誉卡。

（三）引导村民改变不良生产生活习惯。纠正生产工具乱放、柴草乱码、垃圾乱扔、污水乱倒的不良习惯和不参与、不维护公共区域卫生的行为。对畜厕同屋、家禽乱飞、家畜乱跑和屋内杂乱无序、破衣烂被随处搁置、室内霉烂气味难闻的家庭进行重点帮扶，明确整改时限。对不注重家庭和个人卫生养成，多日不洗漱、长期不换穿衣服的村民进行说服教育。引导村民养成柴草码放整齐、垃圾分类投放、家禽家畜圈养、物品按照生产生活习惯要求摆放整齐，以及勤打扫、勤收拾、勤换洗和爱干净、爱整洁、爱形象的“三勤三爱”良好生活习惯。

- 四、主要活动

（一）深入开展宣传发动。各村、社区要广泛开展农村人居环境整治宣传教育。围绕村庄清洁行动秋冬战役召开人居环境村庄清洁行动专题大会至少1次，，院坝会至少每组召开1次，制作宣传栏1块，悬挂张贴书写宣传标语至少4幅以上，营造浓厚村庄清洁行动秋冬战役氛围，动员全体村民积极行动起来，利用1—2个月的时间，持续指导村民做好养成“三定三勤三看”生活习惯，各村社要评选出一批“最净乡村路”“最美农家院” “最佳清洁户” “最好卫生户”，开展评先奖励激励等活动。

（二）开展村庄清洁行动秋冬战役“村（社）观摩”评选活动。11月底至2021年1月底，镇将集中组织村社干部和党员、村民代表到先进村社开展村庄清洁行动观摩活动，同时村社之间开展交叉村庄清洁行动观摩活动，主要观摩村庄整体卫生清洁程度、村公共区域环境卫生保持状况、家庭院落干净整洁情况和村民良好卫生习惯养成等，以观摩扩视野、找差距、学经验、推典型。

（三）开展“巴渝乡村展新颜”农村人居环境整治成果巡礼展示活动。11底至2021年1月中旬，各村社要持续开展以“60秒我说改环境”“村民说唱好习惯”为主题的微观农村人居环境短视频接力活动，发动村民围绕农村人居环境整治成效、养成良好卫生习惯等自编、自唱、自说、自拍短视频，通过微信、抖音、快手等平台, 各村社至少要上报1件图像作品，形成人人参与农村人居环境整治的浓厚氛围，晒出成绩单。作品由村（社）推荐、镇集中收集遴选、上报区人居办。

（四）开展“家家户户搞卫生•干干净净过新年”农村清洁周活动。各村社要积极依托农历腊月二十三日农村打扫清洁卫生的习俗，开展全民农村清洁日活动，同时利用农民工返乡过年有利时机，以农村清洁日所在周为时间节点开展“家家户户搞卫生•干干净净过新年” 农村清洁周活动。在保持农村传统“小年扫尘”风俗习惯的基础上，把扫尘范围进一步延伸，从“家家户户打扫卫生、清洗器具” 向“村村社社清扫卫生、洁净街道”延伸，由“每家净”向“全村洁”延伸。

（五）开展贫困户“两爱一讲”活动。11月底至12月底，各村社要组织专门人员对贫困户宣讲和开展“两爱一讲”活动。“爱干净”，扫院子、扫屋子，屋内屋外干净整洁；“爱收拾”，折衣服、叠被子，物品摆放井然有序；“讲卫生”，刷牙洗脸洗澡，清爽无异味有精神。镇各驻村领导和干部、帮扶责任人要进村入户宣讲政策，深入发动贫困户开展活动；要组织“土专家”“土秀才”用大白话讲大道理，引导贫困群众养成良好生活习惯；组织志愿者、中小学生，采取灵活多样的活动形式，营造移风易俗的浓厚氛围，切实引导贫困户搞好村庄大扫除、个人小卫生，干干净净庆脱贫、清清爽爽迎小康。

- 五、工作要求

- （一）加强组织领导，迅速展开行动。镇人居环境整治领导小组要强化全镇人居环境整治工作的组织指导、统筹协调，突出重点、难点和群众的反感点，层层动员，人人参与，确保村庄清洁行动秋冬战役顺利推进。各村社要迅速行动，组织动员所有村民小组及村民积极行动起来，各驻村干部要积极深入到村社开展村庄清洁行动中，并督促指导安排好各村社工作清单和活动时间表，明确目标、任务、措施、进度和责任。

（二）创新工作方法，严格质量标准。不能拿往年的老方法应付今年的新行动。要创新工作方法，统一标准，激励引导农民群众主动爱护和维护环境卫生，培养良好卫生意识和文明生活习，严禁图省事、图省力、图好看、图交差的形式主义做法。

（三）强化考核措施。镇将各村社农村人居环境整治工作进行三年考核评估（全年村庄清洁行动结果），其结果纳入年终经济社会发展实绩考核。同时，集中对全镇在农村人居环境整治中评选表彰一批“最净乡村路” “最美农家院” “最佳清洁户” “最好卫生户”，带动全镇群众在村庄整体卫生清洁、家庭院落干净整洁、良好卫生习惯养成等方面扩视野、找差距、学经验、推典型。

请各村社分别于2020年12月15日和2021年2月15日前将秋冬战役开展情况及经验做法（包括文字、图片、视频材料等）报镇规环办。

附件：1.2020年曲水镇村庄清洁行动秋冬战役活动统计表

2. 2020年曲水镇评选表彰农村人居环境整治先分批表

附件

曲水镇2020年村庄清洁行动秋冬战役活动统计表

填报单位：                              填报人：                            手机：	                        填报时间:

| 村、社 | 组数（个） | 已开展 村庄清 洁行动 的组数 （个） | 已常态 化保洁 的组数 （个） | 主要活动 |  |  |  |  |  |  | 宣传动员 |  |  | 整治成效 |  |  |  |  | 资金投入 |  | 其 他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 村、社“打 擂比武”活动 （个） |  | “村（社）观摩” 评选活动 |  | “巴渝乡村展新颜” 农村人居环境整治成 果巡礼展示活动 |  | 农村清洁 周活动 | 开展进 村入户 宣传教 育数量 （场 次） | 发放宣传资料 （张） | 悬挂"张贴宣 传标语 （条） | 清理积 存或散 落垃圾 （吨） | 清理沟渠（公里）: | 清理塘 堰（处） | 整治残垣断壁 （处） | 清理秸 秆、农膜 及露天 堆放农 业废弃 物（吨） | 财政资 金投入 （万元） | 社会力 量投入 资金 （万 元） |  |
|  |  |  |  | 是否开 展比武 活动 | 参加打擂 的乡镇 （街道）' 数量 （个） | 参与组数量（个） | 评选典型数量 （个） | 拍摄发布 短视频数 量 （个） | 参与的 村民数量 （人） | 参与的 村民数量 （人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ★ | ★ | ★ |  |  |  |  |  |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |

备注：1.数据均为累计数据，请注意前后数据进行比对，保证报送数据的准确性；

2.标★的为农业农村部社会事业促进司要求统计数据，其余指标为市级统计数据

3.请于2020年12月15日、2021年2月15日前报送。报送联系人：张婧，2429359268@qq.com

曲水镇党政办                               2020年11月26日印发