## Sheet1
区第二人民医院巡察整改进展情况通报
问题清单 |  |  | 整改进展 | 完成情况（已完成/正在整改）
问题分类 | 面上问题 | 具体问题
一、聚焦中央各项决策部署在基层的落实情况方面 | 结合职能责任贯彻党中央决策部署和市委、区委工作要求情况 | 1.执行疫苗预防接种收费标准不严格。 | 在收费系统增加了“非免疫规划疫苗接种处置费”收取项目，把非免疫规划疫苗接种服务费20元/针次与疫苗药品价格分开收取；在公卫科预防接种登记大厅对疫苗接种项目与价格进行了公示。 | 已完成
| 防范化解重大风险情况 | 2.债务长期高位运行。 | 2023年以前的卫生材料费现已偿还清；历史建设性债务和药品债务，拟于2024年偿还27%，余下的欠款医院将通过“优化支出结构、提高医疗业务收入、严格限额管理”等多种方式确保逐步偿还。 | 已完成
二、聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题 | 解决群众关注行业领域的突出问题和侵害群众利益情况 | 3.违规医疗行为仍然存在。 | 已对全院职工进行医保相关政策培训 ；已对全院医务人员及乡村医生进行了规范医疗文书培训；实行本院线上监管、医保数据月分析；组织全体职工学习《医疗纠纷（事故）防范预警与处理规定》、《2023年行业作风专项整治工作动员部署会》、《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》、《医疗机构从业人员行为规范、护士条例》；修订了投诉处理管理制度、新增医院投诉举报意见箱管理制度 。 | 已完成
| 在资金管理、资产处置、资源配置、资本运作和工程项目方面的廉洁情况 | 4.限额以下项目线上招标采购制度执行不到位。 | 主要负责人和分管领导均参加了全区卫生健康系统工程建设及政府采购培训会；对关键岗位人员开展采购管理制度培训；制定医疗设备线上招标采购制度、工作风险防控流程图，落实招标采购事前沟通、事中监测、事后追溯机制。 | 已完成
|  | 5.工程建设项目实施不规范；与个人签订施工合同；工程建设项目合同价格约定不明；村卫生室标准化建设项目招标不规范。 | 开展预算管理一体化系统和政府采购交易管理系统操作及建设工程办事流程培训；制定限额下工程建设流程图；保安派驻服务中使用重庆市网上中介服务超市专用合同，规范签订合同；严格合同签订规范性，工程项目建设实施管理，组织工程竣工验收责任科室、财务科、后勤科三人以上组织验收，决算全过程规范执行。 | 已完成
|  | 6.部分固定资产未入账管理。 | 所有未入账的固定资产已全部入账；重新修订《重庆市梁平区第二人民医院固定资产管理制度》，掌握好固定资产入账的标准和范围；建立科室固定资产台账，科室负责人为本科室资产管理责任人，负责本科室固定资产的管理、使用、维护等工作，每年底对固定资产进行清理盘点并建立固定资产台账。 | 已完成
| 落实中央八项规定及其实施细则精神情况 | 7.违规报销私车公用费用。 | 违规报销的费用已全部清退到医院账户；严格按照《重庆市梁平区机关事业单位差旅费管理办法》及《重庆市梁平区卫生健康委员会关于进一步规范和加强差旅费管理的通知》文件要求，进一步规范差旅费报销标准，重新制订出差审批、费用报销流程图。 | 已完成
|  | 8.重复发放慰问金。 | 重复发放工会费用已全部退回到单位工会账户；组织工会会员学习《重庆市基层工会经费收支管理实施细则》，进一步明确了开支标准。 | 已完成
聚焦基层党组织建设 | 领导班子自身建设情况 | 9.党支部议事决策制度不健全。 | 制定《重庆市梁平区第二人民医院党支部议事规则》，明确“三重一大”事项决策程序。 | 已完成
| 选人用人和干部人才队伍建设情况 | 10.选人用人不规范，干部选拔任用程序缺失；干部考察不深入，审核把关不严格；任前公示制度执行不到位。 | 对2020年10月以来选拔任用的干部书面征求纪检监察等部门意见，并形成考察报告；制定干部选拔流程图；开展干部选拔任用工作业务培训。 | 已完成
| 基层党建情况 | 11.组织生活会环节缺失。 | 强化组织生活制度学习，在巡察整改专题组织生活会，严格按要求开展个人自评、党员互评、民主测评、总结点评。 | 已完成
|  | 12.发展党员不规范。 | 组织开展党员发展相关工作培训；在党员活动室醒目位置张贴中国共产党发展党员工作流程图。 | 已完成
备注：本台账在巡察整改台账的基础上增加“整改进展”和“完成情况”，问题部分应与巡察整改台账保持一致。