竹山府发〔2025〕4号

重庆市梁平区竹山镇人民政府

关于印发《竹山镇2025年发展庭院经济奖补

项目实施方案》的通知

各村（社区），镇属内设机构、镇属事业单位：

《竹山镇2025年发展庭院经济奖补项目实施方案》已经镇政府研究同意，现印发给你们，请认真遵照执行。

重庆市梁平区竹山镇人民政府

2025年2月14日

（此件公开发布）

竹山镇2025年发展庭院经济奖补项目

实施方案

根据《重庆市梁平区财政局 重庆市梁平区农业农村委员会关于下达2025年提前批财政衔接推进乡村振兴补助资金及项目计划的通知》（梁平财发〔2024〕664号）精神，结合《重庆市梁平区乡村振兴局关于鼓励脱贫户、监测户高质量发展庭院经济的实施意见》（梁乡振发〔2022〕27号）要求，结合我镇实际，特制定竹山镇2025年发展庭院经济奖补项目实施方案。

一、帮扶对象

竹山镇有产业发展意愿和能力的脱贫人口、未消除风险的监测对象。

二、项目原则

鼓励和引导农户特别是脱贫人口、未消除风险的监测对象在符合用地政策前提下，利用自有院落空间及资源资产，高质量发展庭院经济，促进就地就近就业创业、发展乡村特色产业、拓展增收来源。

三、项目内容

- 以奖励的方式支持有产业发展意愿和能力的脱贫人口、未消除风险的监测对象发展庭院特色经济。鼓励其结合自身实际，发展特色经济作物产业和养殖产业，进而实现增收致富，每户脱贫户原则上全年补助最多不超过2000元。

项目实施内容及补助标准：

| - 序号 | - 实施项目 | - 补助标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 养殖生猪（50斤以上） | - 400元/头 |
| - 2 | - 养殖土鸡（1斤以上） | - 30元/只 |
| - 3 | - 养殖土鸭（1斤以上） | - 30元/只 |
| - 4 | - 养殖土鹅（1斤以上） | - 30元/只 |
| - 5 | - 养殖山羊（20斤以上） | - 200元/头 |
| - 6 | - 竹荪菌、独角莲、羊肚菌等高附加值经济作物种植 | - 500元/亩（半亩以上起补） |
| - 7 | - 小米辣、二荆条、油菜等特色农作物种植 | - 300元/亩（半亩以上起补） |

四、支持政策

（一）资金支持。资金来源为《重庆市梁平区财政局 重庆市梁平区农业农村委员会关于下达2025年提前批财政衔接推进乡村振兴补助资金及项目计划的通知》（梁平财发〔2024〕664号）文件补助资金2万元，超出部分由镇政府统筹资金解决。

（二）金融支持。落实好脱贫人口小额信贷政策，主动为符合条件且有贷款意愿的脱贫人口、未消除风险的监测对象申请小额贷款用于发展庭院经济等。

（三）销售帮扶支持。采取针对性帮扶措施，依托竹山本地电商平台，利用直播带货等多种渠道促进产品销售帮扶。

五、时间安排

1.制定实施方案：2025年2月15日前。

- 2.宣传动员：对有意向发展产业的脱贫人口、未消除风险的监测对象进行宣传，2025年2月底前完成。

- 3.组织实施：按计划组织实施，庭院经济发展完成时限为2025年11月30日前。

- 4.组织验收：产业发展完成后的7个工作日内，由带队领导、镇工作人员、各村（社区）干部或各帮扶责任人共同完成脱贫人口、未消除风险的监测对象庭院经济发展验收，填写《竹山镇脱贫户、未消除风险的监测对象庭院经济发展验收表》。

- 5.奖补拨付：验收完成且项目资金到位后的15个工作日内完成奖补资金拨付工作。

六、措施保障

（一）强化组织领导。在镇党委、政府的领导、部署下，由分管领导牵头，各相关村（社区）及各帮扶责任人负责项目配合、工作协调，镇经发办具体负责处理资金使用的相关事宜。

（二）强化监督管理。镇经发办负责竹山镇2025年发展庭院经济奖补项目资金的政策指导和使用，镇综合指挥室负责资金保障，确保资金使用严格按照程序审批、公示、公告（含政务公开网站），接受公众监督。

（三）严格资金使用。竹山镇2025年发展庭院经济奖补项目资金要帮助脱贫人口、未消除风险的监测对象持续巩固脱贫成果，促进产业发展，让其增产增收。

- 七、绩效目标

激发脱贫人口内生动力，带动增收，真正让脱贫人口、未消除风险的监测对象20人（以实际为准）从庭院经济发展中受益，受益脱贫人口满意度达98%以上。

重庆市梁平区竹山镇基层治理综合指挥室　    2025年2月14日印发