竹山府发〔2025〕5号

重庆市梁平区竹山镇人民政府

关于印发《竹山镇竹丰社区2025年农业配套

设施建设项目实施方案》的通知

镇属内设机构、镇属事业单位，竹丰社区居民委员会、竹丰社区股份经济合作联合社：

《竹山镇竹丰社区2025年农业配套设施建设项目实施方案》已经镇政府研究同意，现印发给你们，请认真遵照执行。

重庆市梁平区竹山镇人民政府

2025年2月14日

（此件公开发布）

梁平区竹山镇竹丰社区2025年农业配套设施

建设项目实施方案

根据《重庆市梁平区财政局 重庆市梁平区农业农村委员会关于下达2025年提前批财政衔接推进乡村振兴补助资金及项目计划的通知》（梁平财发〔2024〕664号）精神，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，更好地促进竹丰社区集体经济增收和带动相关产业发展，决定实施梁平区竹山镇竹丰社区2025年农业配套设施建设项目，具体方案如下。

一、项目概况

项目名称：梁平区竹山镇竹丰社区2025年农业配套设施建设项目；

项目建设单位：竹丰社区股份经济合作联合社；

项目建设地点：重庆市梁平区竹山镇竹丰社区；

项目资金来源：来源为《重庆市梁平区财政局 重庆市梁平区农业农村委员会关于下达2025年提前批财政衔接推进乡村振兴补助资金及项目计划的通知》（梁平财发〔2024〕664号）补助资金19万元，超出部分由竹丰社区股份经济合作联合社自筹资金解决；

建后产权归属：竹丰社区股份经济合作联合社；

项目效益：项目建成后，将进一步推广竹丰社区土地机械化作业，提高生产效率，受益农户100人以上，其中脱贫户10人。受益对象满意度达95%以上；

项目收益分配：产生的效益，预留必要的运行及保养费用后，收益的50%用于壮大村集体经济，40%用于村民分红，10%用于脱贫人口分红。

二、具体建设内容及标准

根据文件批复内容“购置小型收割机一台、轮式拖拉机一台，配置旋耕机及平整机等附属设备。”和实际需求。明确设备型号为：购置小型收割机（威马牌4LZ-1.0），轮式拖拉机（东方红LX904(G4)）；配置旋耕机（东方红1GQN-230G），平整机（佳田2.1-4.2M）等附属设备。

三、项目建设时限

2025年6月30日前完成项目验收工作。

四、工作措施

（一）强化组织领导。在镇党委、政府的领导、部署下，由分管领导牵头，竹丰社区居民委员会负责项目配合、工作协调，镇经发办具体负责处理资金使用的相关事宜。

（二）明确责任主体。该项目为财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，参照扶贫项目管理，竹山镇竹丰社区股份经济合作联合社为该项目的责任主体，与中标单位签订项目合同，明确设备规格型号、质保期限等，竹丰社区村务监督委员会要对设备采购过程全程监督，按照《关于转发<关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金项目公告公示的通知>》（梁委农办〔2022〕8号）要求，及时进行公示公告，接受群众监督。

（三）规范项目程序。严格按照《关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》（财农〔2022〕14号）《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》（渝财农〔2022〕73号）和《重庆市梁平区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（梁平财发〔2022〕198号）规定，加强财政衔接资金监管，确保专款专用，严禁挤占、截留和挪用；切实提高衔接资金使用效益。

（四）项目验收。项目完成之后，由施工单位向竹山镇人民政府申请验收，镇人民政府组织相关人员对项目进行实地验收。

（五）资金拨付。根据各类合同约定及相关财务制度拨付项目资金。

（六）资料保存。工程完成之后，竹丰社区股份经济合作联合社要将该项目的所有资料装订成册，报竹山镇人民政府存档。

重庆市梁平区竹山镇基层治理综合指挥室　    2025年2月14日印发